## Données
PERIMETRE DU PROJET
| Modules | Exigences | Taille | Conformité
| Sprint 1 | US-07 Faire une demande de réservation (P1) | 1 | 0
|  | US-08 Traiter une demande de réservation (P2) | 2 | 0
AVANCEMENT DES TESTS PAR EXIGENCE
|  |  | Tests |  |  |  |  | Défauts
|  | Exigences | Tests | OK | KO | Non Testable | Non Exécuté | TOTAL | Bloquantes | Majeures | Mineures | Objectif | % OK | % KO | % Non Testable | % Non Exécuté | Conformité | Préparé % | Exécuté % | A exécuter % | A préparer % | Préparé | Exécuté | A exécuter | A préparer | TOTAL
| Sprint 1 | US-07 Faire une demande de réservation (P1) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 100% | 83.33% | 16.67% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 12
| 0 | US-08 Traiter une demande de réservation (P2) | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | TOTAL | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90% | 84.17% | 15.83% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 32 | 32 | 0 | 0 | 32
|  | NB Bogues créés | [5 empty] | 5
AVANCEMENT DE LA CONFORMITE GLOBALE (QUALITE)
|  |  | NB | Pourcentage
| Exigences | Toutes les exigences | 2 | 100%
|  | Conformes | 0 | 0%
|  | Non conformes | 2 | 100%
AVANCEMENT GLOBAL DES TESTS (PROJET)
| Tests | OK |  | 84.38%
|  | Testé | Etiquette | 100%
|  | Testé | Dessin | 15.62%
|  | A tester |  | 0%
|  | TOTAL |  | 100%
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Présentation
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Tableau de bord
Le système contient plus de fonctions
Mais fonctionne moins bien
Régréssion
|  |  | Renvoyer des objets annoncés en CA |  |  | Traiter un objet
Renvoye des objets annoncé en commission
Cadencement manuel
Cadencement automatique
Affichage dans le PV des objets annoncés et non décidés
Confidentialité : Les objets non annoncés sont accessibles aux non auteurs
|  |  | Import | La liste des séances source contient des séances non archivées
Tests bloqués
Traitement des objets en Séance de commission
Traitement des tâches de commission
Traitement des objets renvoyés au CA
Explication potentielle : Ajout de nouvelles fonctions importante sans être couvertes par les tests automatisés
Fonctions ajoutées
Amélioration pour annoncer un objet et le décider lors de la même session
Déplacer les objets entre rubriques
MAJ des décisions
MAJ des routages KO
Roles et accès des participants
Président ne peut modiier l'ordre du jour
Points OJ
Décision sans routage
Commentaires
Sans décision ni routage
Confidentialité
|  |  |  | PV | objets annoncés ne sont pas visibles
Onglet Décision
objets non annoncés sont visibles
Onglet Ordre du jour
CM et CA peuvent voir des objets non annoncés
Renvoi en commission
KO
Renvoi au CA
KO
3.4
| Préparation | Report des notes entre séances plénière, causcus, bureau, commission
| Annonces | Annoncer et décider un objet dans la même session, modification de la liste des décisions suite au changement de rubrique
| OJ | Instabilité non reproductible lors des imports : risque perte de données ou d'ordre des points de l'OJ
| Suivi | Gérer les décisions des annonces, des points et des commentaires
| Commission | Rôles des participants, attendu des utilisateurs peut changer : création des tâches, saisie des décisions, informations à tracer dans un PV de commission
| Bureau | Le spécifié fonctionne mais risque de demande d'évolution
| Caucus | Le spécifié fonctionne mais risque de demande d'évolution
Changements à venir dans le périmètre fonctionnel + qq Tickets aléatoires
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Analyse
 | time axis 2030-06-01 to 2034-11-11
Préparé | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Exécuté | 2030-06-01: 3; 2030-06-08: 7; 2030-06-15: 12; 2030-06-22: 15; 2030-06-29: 18; 2030-07-06: 23; 2030-07-13: 31; 2030-07-20: 32; 2030-07-27: 37; 2030-08-03: 41; 2030-08-10: 45; 2030-08-17: 45; 2030-08-24: 45; 2030-08-31: 48; 2030-09-07: 53; 2030-09-14: 58; 2030-09-21: 0; 2030-09-28: 0; 2030-10-05: 0; 2030-10-12: 0; 2030-10-19: 0; 2030-10-26: 0; 2030-11-02: 0; 2030-11-09: 0; 2030-11-16: 0; 2030-11-23: 0; 2030-11-30: 0; 2030-12-07: 0; 2030-12-14: 0; 2030-12-21: 0; 2030-12-28: 0; 2031-01-04: 0; 2031-01-11: 0; 2031-01-18: 0; 2031-01-25: 0; 2031-02-01: 0; 2031-02-08: 0; 2031-02-15: 0; 2031-02-22: 0; 2031-03-01: 0; 2031-03-08: 0; 2031-03-15: 0; 2031-03-22: 0; 2031-03-29: 0; 2031-04-05: 0; 2031-04-12: 0; 2031-04-19: 0; 2031-04-26: 0; 2031-05-03: 0; 2031-05-10: 0; 2031-05-17: 0; 2031-05-24: 0; 2031-05-31: 0; 2031-06-07: 0; 2031-06-14: 0; 2031-06-21: 0; 2031-06-28: 0; 2031-07-05: 0; 2031-07-12: 0; 2031-07-19: 0; 2031-07-26: 0; 2031-08-02: 0; 2031-08-09: 0; 2031-08-16: 0; 2031-08-23: 0; 2031-08-30: 0; 2031-09-06: 0; 2031-09-13: 0; 2031-09-20: 0; 2031-09-27: 0; 2031-10-04: 0; 2031-10-11: 0; 2031-10-18: 0; 2031-10-25: 0; 2031-11-01: 0; 2031-11-08: 0; 2031-11-15: 0; 2031-11-22: 0; 2031-11-29: 0; 2031-12-06: 0; 2031-12-13: 0; 2031-12-20: 0; 2031-12-27: 0; 2032-01-03: 0; 2032-01-10: 0; 2032-01-17: 0; 2032-01-24: 0; 2032-01-31: 0; 2032-02-07: 0; 2032-02-14: 0; 2032-02-21: 0; 2032-02-28: 0; 2032-03-06: 0; 2032-03-13: 0; 2032-03-20: 0; 2032-03-27: 0; 2032-04-03: 0; 2032-04-10: 0; 2032-04-17: 0; 2032-04-24: 0
OK | 2030-06-01: 1; 2030-06-08: 3; 2030-06-15: 7; 2030-06-22: 8; 2030-06-29: 11; 2030-07-06: 16; 2030-07-13: 17; 2030-07-20: 18; 2030-07-27: 23; 2030-08-03: 27; 2030-08-10: 31; 2030-08-17: 31; 2030-08-24: 31; 2030-08-31: 35; 2030-09-07: 40; 2030-09-14: 45
KO | 2030-06-01: 2; 2030-06-08: 4; 2030-06-15: 5; 2030-06-22: 7; 2030-06-29: 7; 2030-07-06: 7; 2030-07-13: 12; 2030-07-20: 12; 2030-07-27: 12; 2030-08-03: 12; 2030-08-10: 12; 2030-08-17: 12; 2030-08-24: 12; 2030-08-31: 11; 2030-09-07: 11; 2030-09-14: 11
Non Testable | 2030-06-01: 0; 2030-06-08: 0; 2030-06-15: 0; 2030-06-22: 0; 2030-06-29: 0; 2030-07-06: 0; 2030-07-13: 2; 2030-07-20: 2; 2030-07-27: 2; 2030-08-03: 2; 2030-08-10: 2; 2030-08-17: 2; 2030-08-24: 2; 2030-08-31: 2; 2030-09-07: 2; 2030-09-14: 2
47
 | time axis 2030-06-01 to 2032-05-15
Préparé | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Exécuté | 2030-06-01: 3%; 2030-06-08: 7%; 2030-06-15: 12%; 2030-06-22: 15%; 2030-06-29: 18%; 2030-07-06: 23%; 2030-07-13: 31%; 2030-07-20: 32%; 2030-07-27: 37%; 2030-08-03: 41%; 2030-08-10: 45%; 2030-08-17: 45%; 2030-08-24: 45%; 2030-08-31: 48%; 2030-09-07: 53%; 2030-09-14: 58%
OK | 2030-06-01: 1%; 2030-06-08: 3%; 2030-06-15: 7%; 2030-06-22: 8%; 2030-06-29: 11%; 2030-07-06: 16%; 2030-07-13: 17%; 2030-07-20: 18%; 2030-07-27: 23%; 2030-08-03: 27%; 2030-08-10: 31%; 2030-08-17: 31%; 2030-08-24: 31%; 2030-08-31: 35%; 2030-09-07: 40%; 2030-09-14: 45%
KO | 2030-06-01: 2%; 2030-06-08: 4%; 2030-06-15: 5%; 2030-06-22: 7%; 2030-06-29: 7%; 2030-07-06: 7%; 2030-07-13: 12%; 2030-07-20: 12%; 2030-07-27: 12%; 2030-08-03: 12%; 2030-08-10: 12%; 2030-08-17: 12%; 2030-08-24: 12%; 2030-08-31: 11%; 2030-09-07: 11%; 2030-09-14: 11%
Non Testable | bar: 2030-06-01 to 2030-09-14